## 工作计划
S8版本
TAPD单 | 前置条件 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代 | 发布系统
【【1031迭代】【狼人S8卡池】过山车游乐场卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd fe/20427612/story/detai/1020427612119951159 | 已交付 | 2024/10/12-2024/10/14 2024/10/18-2024/10/21 | 测试完成 | develop -> s8-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s8-1031开发迭代
【【1004迭代】【狼人满减活动】layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd fe/20427612/story/detai/1020427612119693882 | 已交付 | 2024/10/16-2024/10/17 2024/10/19-2024/10/21 | 测试完成 | develop -> s8-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s8-1107开发迭代
【【发现系统】狼人身份投放(农场抽奖换皮)-layout https://tapd.woa.com/tapd fe/20427612/story/detai/1020427612119998806 | 已交付 | 2024/10/22-2024/10/24 | 测试完成 | develop -> s8-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s8-1107开发迭代
【【1107迭代】【狼人S8卡池】过山车游乐场卡池界面优化】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120483317 | 已交付 | 2024/11/01-2024/11/01 | 测试完成 | s8-dev -> develop -> s8-release_2024_1031_0514_16 | s8-1107开发迭代
S9版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代
【【谁是狼人】【通用备战界面拍脸】U制作】 https://tapd.woa.com/tapd fe/20427612/story/detail/1020427612119681378 | 已交付 | 2024/10/28-2024/10/31 | 测试完成 | feature-nr3e | s9-1121开发迭代
【【谁是狼人】【通用备战界面拍脸】客户端功能制作】 https://tapd,woa.com/tapd fe/20427612/story/detail/1020427612119681322 | 已交付 | 2024/10/28-2024/10/31 | 测试完成 | feature-nr3e | s9-1121开发迭代
【【谁是狼人】【通用备战界面拍脸】U动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd fe/20427612/story/detail/1020427612119681392 | 已交付 | 2024/10/31-2024/10/31 | 测试完成 | feature-nr3e | s9-1121开发迭代
【狼人活跃】奇闻侦探社活动-layout https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120158697 | 已交付 | 2024/11/04-2024/11/06 | 测试完成 | develop -> s9-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s9-1127开发迭代
【【狼人活跃】新用户线性兑换活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120464862 | 已交付 | 2024/11/12-2024/11/13 | 测试完成 | develop -> s9-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s9-1127开发迭代
【【1127迭代】【躲猫猫S9卡池】猫猫装扮台-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120419932 | 已交付 | 2024/11/07-2024/11/08 2024/11/12-2024/11/14 | 测试完成 | develop -> s9-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s9-1127开发迭代
【【1212周迭代】【狼人S9卡池】柯南联动动画卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120667072 | 已交付 | 2024/11/15-2024/11/18 | 测试完成 | develop -> s9-dev (测试验收分支) -> s9-release_2024_1212_0552_13 | s9-1212开发迭代 | https://timi-t1-mr.woa.com/v2/#/release/detail?rid=482
【【1212迭代】狼人满减二期-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120941240 | 已交付 |  | 测试完成 | develop -> s10-dev (测试验收分支) -> s9-release_2024_1205_0740_8 | s9-1212开发迭代 | https://timi-t1-mr.woa.com/v2/#/release/detail?rid=465
【【狼人活跃】鸵鸟新身份（七日首胜换皮）-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120637830 | 已交付 | 2024/11/25-2024/11/25 | 测试完成 | develop -> s9-dev (测试验收分支) -> s9-release_2024_1219_0815_19 | s9-1226开发迭代 | https://timi-t1-mr.woa.com/v2/#/release/detail?rid=494
【【狼人活跃】阵营对决活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120464414 | 已交付 | 2024/11/20-2024/11/22 | 测试完成 | develop -> s9-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s9-1219开发迭代
【【狼人】【幸运大翻牌】-layout】https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120928222 | 已交付 | 2024/12/06-2024/12/10 | 测试完成 | develop -> s9-dev (测试验收分支) -> s9-release_2024_1219_0815_19 | s9-1226开发迭代 | https://timi-t1-mr.woa.com/v2/#/release/detail?rid=494
pm统计加班，要提前走的话，要确保 完成+备注（包括特殊情况） 开会和群里我已经屡次说过多遍了，但依然总有人在pm统计发现人不在的时候，没沟通，没备注，没流转状态
S10版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代
【【谁是狼人】【回归系统】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120457748 | 已交付 | 2024/11/26-2024/11/27 | 测试中 | feature-nr3e | s10-0109底包版本
【【谁是狼人】【回归系统】客户端功能制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120457669 | 已交付 | 2024/11/28-2024/11/29 2024/12/02-2024/12/03 | 测试中 | feature-nr3e | s10-0109底包版本
【【谁是狼人】【回归系统】UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120457768 | 已交付 | 2024/12/05-2024/12/05 | 测试中 | feature-nr3e | s10-0109底包版本
【【谁是狼人】【珍宝系统】【界面】UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120649074 | 已交付 | 2024/12/23-2024/12/3 | 测试中 | feature-nr3e | s10-0109底包版本
【【谁是狼人】【珍宝系统】【界面】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120649032 | 已交付 | 2024/12/11-2024/12/13 | 测试中 | feature-nr3e | s10-0109底包版本
【【谁是狼人】【珍宝系统】【界面】特效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121347927 | 已交付 |  | 测试中 | feature-nr3e | s10-0109底包版本
【【谁是狼人】【珍宝系统】【界面】图标特效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121401013 | 已交付 |  | 测试中 | feature-nr3e | s10-0109底包版本
【【狼人活跃】冰雪小镇（超级线性换皮）-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612120992533 | 已交付 | 2024/12/16-2024/12/17 | 测试中 | develop -> s10-dev (测试验收分支) -> s10-release_2025_0107_0049_1 | s10-0114开发迭代
【【0114】【躲猫猫S10卡池】寻宝记二期优化-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121261537 | 已交付 | 2024/12/30-2024/12/30 | 测试中 | develop -> s10-dev (测试验收分支) ->s10-release_2025_0107_0049_1 | s10-0114开发迭代
【【狼人活跃】春节新身份墨鱼活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121107847 | 已交付 | 2024/12/31-2024/12/31 | 测试中 | develop -> s10-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s10-0123开发迭代
【【0123迭代】【狼人S10卡池】春节卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121282510 | 已交付 | 2024/12/09-2024/12/10 | 测试中 | develop -> s10-dev (测试验收分支) -> 发布分支 | s10-0123开发迭代
【【狼人活跃】阵营对决活动（情人节换皮）-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121373523 | 已交付 | 2024/12/07-2024/12/07 | 测试中 | develop -> s10-dev (测试验收分支) -> s10-release_2025_0205_0959_16 | s10-0213开发迭代
【【0123】【狼人抽卡】狼人咖啡屋-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121351335 | 已交付 | 2024/12/14-2024/12/15 | 测试中 | develop -> s10-dev (测试验收分支) -> s10-release_2025_0205_0959_16 | s10-0213开发迭代 | https://timi-t1-mr.woa.com/v2/#/release/detail?rid=565
【【0214迭代】【谁是狼人】幸运翻牌二期】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121742663 | 已交付 |  | 测试中 | develop -> s10-dev (测试验收分支) -> s10-release_2025_0205_0959_16 | s10-0213开发迭代
【【狼人活跃】新身份复仇者抽奖活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121145121 | 已交付 | 2024/12/13-2024/12/13 | 测试中 | develop -> s10-dev (测试验收分支) -> s10-release_2025_0213_0535_19 | s10-0220开发迭代
S11版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代 | s11-dev流水线
【【谁是狼人】【平民-BP-预言家】功能制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121238524 |  | 2024/12/16-2024/12/17 | 测试中 | feature-nr3e | s11-0304底包版本
【【谁是狼人】【平民-BP-预言家】OB&关键事件处理】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121238613 |  | 2024/12/20-2024/12/21 | 测试中 | feature-nr3e | s11-0304底包版本
【【谁是狼人】【平民-BP-预言家】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121634595 | 已交付 | 2024/12/16-2024/12/17 | 测试中 | feature-nr3e | s11-0304底包版本
【【谁是狼人】【平民-BP-预言家】音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121945937 | 已交付 |  | 测试中 | feature-nr3e | s11-0304底包版本
【【S11 0311迭代】【躲猫猫】新赛季卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121925230 | 已交付 | 2025/02/20-2025/02/21 | 测试中 | develop -> s11-dev (测试验收分支) -> s11-release_2025_0304_0015_1 | s11-0311上架热更
【【狼人活跃】狼人播报站活动（换皮）】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121937815 | 已交付 | 2025/02/27-2025/02/28 | 测试中 | develop -> s11-dev (测试验收分支) ->s11-release_2025_0311_1032_2 | s11-0320上架热更
【【0320迭代】【狼人卡池】翻牌的卡池调个背景色-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122221703 | 已交付 | 2025/03/05-2025/03/06 | 测试中 | develop -> s11-dev (测试验收分支) ->s11-release_2025_0311_1032_2 | s11-0320上架热更
【【0320迭代】【狼人】S11狼人新卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122098665 | 已交付 | 2025/03/07-2025/03/10 | 测试中 | develop -> s11-dev (测试验收分支) ->预发布 | s11-0320上架热更
【【谁是狼人】【赛事功能】【比赛对局】UI制作-添加3种玩法模式】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121896624 | 已交付 | 2025/02/19-2025/02/20 | 验收中 | feature-nr3e | s11-0417开发迭代
【【谁是狼人】【赛事功能】【个人成绩历史&本届雷达图 】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121875350 | 已交付 | 2025/03/04-2025/03/06 | 验收中 | feature-nr3e | s11-0417开发迭代
【【谁是狼人】【赛事功能】【直播/导播】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612121875046 | 已交付 | 2025/03/11-2025/03/13 | 验收中 | feature-nr3e | s11-0417开发迭代
【【狼人活跃】0402召回活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122165331 | 未交付 | 2025/03/17-2025/03/18 | 验收中 | develop -> s11-dev (测试验收分支) ->预发布 | s11-0403开发迭代
【【0403迭代】【狼人】S11-幸运MVP卡池（S8-BP MVP动画返场）（翻牌换皮）- layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122340254 | 未交付 | 2025/03/19-2025/03/19 | 未开始 | develop -> s11-dev (测试验收分支) ->预发布 | s11-0403开发迭代
S12版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代
【【躲猫猫】【道具2-巨人之力】功能制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122255633 | 未交付 | 2025/03/20-2025/03/27 | 未开始 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【伪装者变身特效-红宝石】- 特效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122275456 | 已交付 | 2025/03/21-2025/03/21 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【伪装者变身特效-果冻】- 特效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122259047 | 已交付 | 2025/03/24-2025/03/24 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【道具2-巨人之力】特效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122255671 | 未交付 | 2025/03/27-2025/03/27 | 未开始 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【道具3-雪人炮弹】功能制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122255779 | 未交付 | 2025/03/28-2025/04/03 | 未开始 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【搜捕者武器1-音符】- 特效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122256660 | 已交付 | 2025/03/31-2025/03/31 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【伪装者变身特效-红宝石】- 音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122275578 | 已交付 | 2025/03/31-2025/03/31 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【伪装者变身特效-果冻】- 音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122259191 | 未交付 | 2025/04/01-2025/04/01 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【搜捕者武器2-魔法杖】- 动作添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122257272 | 已交付 | 2025/04/01-2025/04/01 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【搜捕者武器2-魔法杖】- 音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122257370 | 已交付 | 2025/04/01-2025/04/01 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【搜捕者武器2-魔法杖】- 特效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122257322 | 已交付 | 2025/04/02-2025/04/02 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【道具2-巨人之力】动画添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122255693 | 未交付 | 2025/04/02-2025/04/02 | 未开始 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【道具2-巨人之力】音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122255669 | 未交付 | 2025/04/03-2025/04/03 | 未开始 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【道具4-守护精灵】功能制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122255609 | 未交付 | 2025/04/07-2025/04/12 | 未开始 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【S12商业化】【美术】【搜捕者武器1-音符】- 音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122256569 | 已交付 | 2025/04/08-2025/04/08 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【道具4-守护精灵】特效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122255621 | 未交付 | 2025/04/11-2025/04/12 | 未开始 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【躲猫猫】【道具4-守护精灵】音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122255599 | 未交付 | 2025/04/21-2025/04/21 | 未开始 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【谁是狼人】【S12商业化】【美术】【MVP-美食派对】 - 动作添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122182499 | 未交付 | 2025/04/02-2025/04/09 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【谁是狼人】【S12商业化】【美术】【MVP-美食派对】 - 音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122182494 | 已交付 | 2025/04/10-2025/04/10 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0421开发迭代
【【S12 0429迭代】【躲猫猫】新赛季卡池 - Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123421575 | 已交付 | 2025/04/18-2025/04/18 | 验收中 | develop -> s12-dev (测试验收分支) ->预发布 | s12-0429开发迭代
【【S12 0429迭代】【狼人卡池】幸运翻牌卡池四期（S9-BP动画返场）- Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123438469 | 已交付 | 2025/04/15-2025/04/15 | 验收中 | develop -> s12-dev (测试验收分支) ->预发布 | s12-0429开发迭代
【【狼人活跃】复仇者新身份（换皮）-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122381382 | 已交付 | 2025/04/11-2025/04/11 | 验收中 | develop -> s12-dev (测试验收分支) ->预发布 | s12-0508开发迭代
【【0515迭代】【狼人】【MVP翻牌卡池】幸运MVP - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123653064 | 已交付 | 2025/04/30-2025/04/30 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s12-0515开发迭代
【【0515迭代】【狼人】【新报告动画卡池】狼人太空战 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123652436 | 已交付 | 2025/04/30-2025/04/30 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->预发布 | s12-0515开发迭代
【【0529迭代】【狼人活跃】观赛有好礼活动 - Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122838403 | 未交付 | 2025/04/16-2025/04/16 | 验收中 | develop -> s12-dev (测试验收分支) ->预发布 | s12-0529开发迭代
【【狼人活跃0529】组队开宝箱活动 - Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123434808 | 已交付 | 2025/04/24-2025/04/24 | 验收中 | develop -> s12-dev (测试验收分支) ->预发布 | s12-0529开发迭代
【【谁是狼人】【月卡功能】【基础功能】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123415007 | 已交付 | 2025/04/27-2025/04/27 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0529开发迭代
【【谁是狼人】【月卡功能】【身份卡/阵营卡购买上限特权】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123415051 | 已交付 | 2025/04/28-2025/04/28 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0529开发迭代
【【谁是狼人】【月卡功能】【身份卡/阵营卡购买上限特权】客户端功能制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122828999 | 已交付 | 2025/04/29-2025/04/30 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0529开发迭代
【【谁是狼人】【S12优化】【热购界面与相关功能】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123631147 | 已交付 | 2025/05/12-2025/05/13 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0529开发迭代
【【谁是狼人】【S12优化】【热购界面与相关功能】UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123631154 | 已交付 | 2025/05/14-2025/05/14 | 验收中 | feature-nr3e | s12-0529开发迭代
S13版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代
【【谁是狼人】【S13商业化】【美术】【MVP-毕业啦】- 动作添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122272671 | 已交付 | 2025/04/02-2025/04/10 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【寻宝模式】【局内流程】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123421986 | 已交付 | 2025/04/12-2025/04/14 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【寻宝模式】【道具与营地小店功能】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122776137 | 已交付 | 2025/04/15-2025/04/15 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【寻宝模式】【道具与营地小店功能】UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122776178 | 已交付 | 1 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【寻宝模式】【基础框架】UI制作-补充界面】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123709787 | 已交付 | 2025/05/14-2025/05/14 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【寻宝模式】【基础框架】UI动效添加-主界面&补充界面】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123580895 | 已交付 | 2025/05/15-2025/05/15 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【寻宝模式】【新手流程】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123651779 | 已交付 | 2025/05/15-2025/05/15 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【寻宝模式】【新手流程】客户端功能制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123651662 | 已交付 | 2025/05/16-2025/05/20 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【寻宝模式】【新手流程】UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123651817 | 已交付 | 2025/05/16-2025/05/16 | 验收中 | feature-nr3e | s13-0616开发迭代
【【谁是狼人】【S13商业化】【美术】【MVP-毕业啦】 - 音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612122272351 | 已交付 | 2025/06/09-2025/06/09 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s13-0616开发迭代
【【狼人活跃】秘境寻宝活动 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123986295 | 已交付 | 2025/05/29-2025/05/30 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s13-0624开发迭代
【【狼人活跃0710】小福星答题活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124254883 | 已交付 | 2025/06/03-2025/06/04 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s13-0710开发迭代
【【狼人】柯南联动动画卡池二期 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124395663 | 已交付 | 2025/06/12-2025/06/13 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->s13-release_2025_0710_0958_19 | s13-0710开发迭代
【【狼人】0710幸运大翻牌返场卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124319357 | 已交付 | 2025/06/20-2025/06/20 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s13-0710开发迭代
【【狼人】0710幸运mvp返场卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124517259 | 已交付 | 2025/06/23-2025/06/23 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s13-0710开发迭代
【【躲猫猫】猫猫甜品站卡池（s13-s14赛季上新）- layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124396035 | 已交付 | 2025/06/18-2025/06/19 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->s13-release_2025_0710_0958_19 | s13-0724开发迭代
【【谁是狼人】【S13优化】【回流拍脸界面视觉优化】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125305549 | 已交付 | 2025/07/03-2025/07/03 | 验收中 | feature-nr3e ->s13-release_2025_0710_0958_19 | s13-0724开发迭代
【【狼人活跃】新身份讲师活动 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124542446 | 已交付 | 2025/06/30-2025/06/30 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->s13-release_2025_0710_0958_19 | s13-0724开发迭代
【【狼人】0725满减活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124834728 | 已交付 | 2025/07/01-2025/07/01 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->s13-release_2025_0710_0958_19 | s13-0724开发迭代
【【狼人】斗罗大陆联动攻击动画卡池 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124856721 | 已交付 | 2025/07/02-2025/07/03 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s13-0807开发迭代
【【狼人活跃0808】阵营对决活动换皮 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125109834 | 已交付 | 2025/07/08-2025/07/09 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s13-0807开发迭代
【【狼人】0807幸运翻翻乐返场卡池-逛龙宫 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125674690 | 已交付 | 2025/07/22-2025/07/22 | 验收中 | develop -> s13-dev (测试验收分支) ->预发布 | s13-0807开发迭代
【【Rich】【骰子不够时的分享弹窗】】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124513295 | 已交付 | 2025/06/24-2025/06/25 | 验收中 | feature-nr3e8 | Rich V3
【【Rich】【分享功能】【城市信息分享】Layout数据对接】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124150507 | 已交付 | 2025/06/27-2025/07/27 | 验收中 | feature-nr3e8 | Rich V3
【【Rich】【分享功能】【城市信息分享】功能开发-客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124150425 | 已交付 | 2025/07/04-2025/07/04 | 验收中 | feature-nr3e8 | Rich V3
【【Rich】【分享功能】【城市信息分享】常规UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124150537 | 已交付 | 2025/07/07-2025/07/07 | 验收中 | feature-nr3e8 | Rich V3
【【Rich】【分享功能】【新建筑分享】Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125352274 | 已交付 | 2025/07/10-2025/07/10 | 验收中 | feature-nr3e8 | Rich V3
【【Rich】【分享功能】【新建筑分享】Layout数据对接】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123844812 | 已交付 | 2025/07/10-2025/07/10 | 验收中 | feature-nr3e8 | Rich V3
【【Rich】【分享功能】【新建筑分享】功能开发-客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123844837 | 已交付 | 2025/07/11-2025/07/11 | 验收中 | feature-nr3e8 | Rich V3
【【Rich】【分享功能】【新建筑分享】常规UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612123847473 | 已交付 | 2025/07/11-2025/07/11 | 验收中 | feature-nr3e8 | Rich V3
S14版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代
【【谁是狼人】【S14商业化】【美术】【MVP-虚空之门】 - 动作添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124115241 | 已交付 | 2025/06/09-2025/06/09 | 验收中 | feature-nr3e | s14-0811开发迭代
【【谁是狼人】【S14商业化】【美术】【报告1-舞狮】 - 音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124115122 | 已交付 | 2025/07/21-2025/07/21 | 验收中 | feature-nr3e | s14-0811开发迭代
【【谁是狼人】【S14商业化】【美术】【MVP-虚空之门】 - 音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612124115236 | 已交付 | 2025/07/25-2025/07/25 | 验收中 | feature-nr3e | s14-0811开发迭代
【【rich】暴富挑战 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125587765 | 已交付 | 2025/07/11-2025/07/14 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0811_1231_1 | s14-0819开发迭代
【【rich】短期回流追赶活动&rich活动入口 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125587818 | 已交付 | 2025/07/25-2025/07/25 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0811_1231_1 | s14-0819开发迭代
【【运营】【Rich】新玩法 大富翁天天领活动（换皮）- layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125789327 | 已交付 | 2025/07/22-2025/07/22 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0811_1231_1 | s14-0819开发迭代
【【狼人活跃0819】隐秘行动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125885945 | 已交付 | 2025/07/28-2025/07/28 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0811_1231_1 | s14-0819开发迭代
【【狼人】0904MVP返场卡池-天降星宝 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126062201 | 已交付 | 2025/08/05-2025/08/05 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0811_1231_1 | s14-0819开发迭代
【【狼人活跃0904】撕贴纸换皮改造-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125886456 | 已交付 | 2025/08/04-2025/08/06 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0822_0952_7 | s14-0904开发迭代
【【狼人】s14赛季升级动画卡池 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126048740 | 已交付 | 2025/08/12-2025/08/13 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0822_0952_7 | s14-0904开发迭代
【0904迭代返场精灵谷修行layout美术需求】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126749299 | 已交付 | 2025/08/22-2025/08/22 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0822_0952_7 | s14-0904开发迭代
【【狼人】0819幸运大翻牌返场卡池-摩天神藤 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126061271 | 已交付 | 2025/08/01-2025/08/01 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【狼人活跃0919】阵营对决四期-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126378022 | 已交付 | 2025/08/14-2025/08/15 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【狼人】0918满减活动 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126452347 | 已交付 | 2025/08/18-2025/08/18 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【rich】0918棋盘卡池-永冬秘语-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126517584 | 已交付 | 2025/08/20-2025/08/21 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【狼人】0918报告动画卡池-碧海鲸踪-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126516879 | 已交付 | 2025/08/22-2025/08/22 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【赠送建筑卡说明优化】Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126692251 | 已交付 | 2025/08/25-2025/08/25 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【赠送建筑卡说明优化】Layout数据对接】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126692330 | 已交付 | 2025/08/25-2025/08/25 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【赠送建筑卡说明优化】功能开发-客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126692240 | 已交付 | 2025/08/25-2025/08/25 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【赠送建筑卡说明优化】常规UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126693453 | 已交付 | 2025/08/27-2025/08/27 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【弹珠不足的购买弹窗】Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126672893 | 已交付 | 2025/08/26-2025/08/26 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【弹珠不足的购买弹窗】Layout数据对接】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126672249 | 已交付 | 2025/08/26-2025/08/26 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【镐子不足的购买弹窗】功能开发-客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126692589 | 已交付 | 2025/08/27-2025/08/27 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【弹珠不足的购买弹窗】常规UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126672565 | 已交付 | 2025/08/28-2025/08/28 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【镐子不足的购买弹窗】Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126692597 | 已交付 | 2025/08/28-2025/08/28 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【镐子不足的购买弹窗】Layout数据对接】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126692403 | 已交付 | 2025/08/28-2025/08/28 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【镐子不足的购买弹窗】功能开发-客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126692589 | 已交付 | 2025/08/29-2025/08/29 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【镐子不足的购买弹窗】常规UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126692418 | 已交付 | 2025/09/01-2025/09/01 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【升级建筑时金币不足的弹窗】Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126691122 | 已交付 | 2025/08/30-2025/08/30 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【升级建筑时金币不足的弹窗】Layout数据对接】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126691052 | 已交付 | 2025/08/30-2025/08/30 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【升级建筑时金币不足的弹窗】功能开发-客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126691138 | 已交付 | 2025/09/02-2025/09/02 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【功能与界面迭代优化（V4）】【升级建筑时金币不足的弹窗】常规UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126690915 | 已交付 | 2025/09/04-2025/09/04 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【新手引导增加配音】音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126693489 | 已交付 | 2025/09/03-2025/09/03 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【Rich】【新手引导增加配音】UI角色替换为元元】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126979610 | 已交付 | 2025/09/03-2025/09/03 | 验收中 | feature-nr3e8->s14-dev (测试验收分支)->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0918开发迭代
【【躲猫猫】S9卡池复刻-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126960230 | 已交付 | 2025/09/01-2025/09/01 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0918_1028_31 | s14-0918开发迭代
【【谁是狼人】【S14商业化】【美术】【MVP2-黄油小熊】动作添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125574687 | 已交付 | 2025/09/02-2025/09/02 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0918_1028_31 | s14-0930开发迭代
【【谁是狼人】【S14商业化】【美术】【MVP2-黄油小熊】音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125574720 | 55158 | 2025/08/29-2025/08/29 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0918_1028_31 | s14-0930开发迭代
【【狼人】0930黄油小熊联动MVP动画卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126517308 | 已交付 | 2025/09/04-2025/09/04 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0918_1028_31 | s14-0930开发迭代
【【狼人活跃0930】黄油小熊联动 七日对局换皮-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126685340 | 已交付 | 2025/09/08-2025/09/08 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0930开发迭代
【【0930返场卡池报告动画】花仙子-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126835302 | 已交付 | 2025/09/11-2025/09/11 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0930开发迭代
【【Rich】【分享修改为不同地方不同ID】】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127348243 | 已交付 | 2025/09/15-2025/09/15 | 验收中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0904_1033_20 | s14-0930开发迭代
【【rich】0930黄油小熊联动场景礼包-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126988860 | 已交付 | 2025/09/10-2025/09/10 | 测试中 | develop -> s14-dev (测试验收分支) ->s14-release_2025_0918_1028_31 | s15-0930开发迭代
S15版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代
【【谁是狼人】【S15商业化】【美术】【MVP1-木偶戏】动作添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125401765 | 已交付 | 2025/09/19-2025/09/19 | 测试中 | feature-nr3e->develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15-0929开发迭代
【【谁是狼人】【S15商业化】【美术】【MVP1-木偶戏】音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612125401753 | 已交付 | 2025/09/19-2025/09/19 | 测试中 | feature-nr3e->develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15-0929开发迭代
【【狼人】1014返场卡池MVP动画花语-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127520946 | 已交付 | 2025/09/19-2025/09/19 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15-1014开发迭代
【【NR3E&NR3E8】【S15】【底包资源处理】狼人相关运营活动】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127622924 | 已交付 | 2025/09/22-2025/09/22 | 验收中 | feature-nr3e->develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15
【【NR3E&NR3E8】【S15】【底包资源处理】狼人相关运营活动&BP界面】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127622871 | 已交付 | 2025/09/22-2025/09/22 | 验收中 | feature-nr3e->develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15
【【NR3E&NR3E8】【S15】【底包资源处理】运营活动道具图标】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127622897 | 已交付 | 2025/09/22-2025/09/22 | 验收中 | feature-nr3e->develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15
【【狼人活跃1015】海风堡集结 召回活动换皮-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612126838613 | 已交付 | 2025/09/23-2025/09/23 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15-0930开发迭代
【【狼人】1030蝎心猎魂攻击动画卡池 - layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127205595 | 已交付 | 2025/09/30-2025/09/30 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15-1030开发迭代
【【rich】1030趣玩梦乐园卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127605873 | 已交付 | 2025/10/09-2025/10/09 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15-1030开发迭代
【【狼人】幸运大翻牌返场卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127658116 | 已交付 | 2025/09/30-2025/09/30 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->预发布 | s15-1030开发迭代
【【rich】1113水豚噜噜联动活跃活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127751878 | 已交付 | 2025/10/16-2025/10/17 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1030_0651_12 | s15-1113开发迭代
【【狼人】1113水豚噜噜联动报告动画卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127751791 | 已交付 | 2025/10/17-2025/10/20 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1030_0651_12 | s15-1113开发迭代
【【狼人】1113迭代攻击动画热血足球-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128019134 | 已交付 | 2025/10/23-2025/10/23 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1030_0651_12 | s15-1113开发迭代
【【rich】1113水豚噜噜联动连锁礼包活动-Layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127983599 | 已交付 | 2025/10/27-2025/10/28 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1030_0651_12 | s15-1113开发迭代
【【狼人】1127迭代报告动画星球大战-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128019141 | 已交付 | 2025/10/24-2025/10/24 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1113_1027_25 | s15-1127开发迭代
【【狼人】1127幸运大翻牌返场卡池攻击动画雷电法王-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128037122 | 已交付 | 2025/10/22-2025/10/22 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1113_1027_25 | s15-1127开发迭代
【【躲猫猫】1127迭代猫猫造物台返场卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128276844 | 已交付 | 2025/10/31-2025/10/31 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1113_1027_25 | s15-1127开发迭代
【【rich】1127糖果系列卡池-layout 】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128080471 | 已交付 | 2025/11/07-2025/11/07 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1113_1027_25 | s15-1127开发迭代
【【rich】1127糖果系列卡池-layout（正式）】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128437743 | 已交付 | 2025/11/13-2025/11/13 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1113_1027_25 | s15-1127开发迭代
【【狼人】1127阳光案发现场卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128101962 | 已交付 | 2025/11/14-2025/11/14 | 验收中 | develop -> s15-dev (测试验收分支) ->s15-release_2025_1113_1027_25 | s15-1127开发迭代
S16版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代 | 需求排期表
【【NR3E&NR3E8】【S16】【分包优化】【底包资源处理】备战相关界面/月卡/回归界面】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127622969 | 已交付 | 2025/11/10-2025/11/14 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1201_1736_1 | s16-1201底包版本
【【躲猫猫】1209热更S16双赛季卡池-layout】临时layout https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128310456 | 已交付 | 2025/11/03-2025/11/03 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1201_1736_1 | s16-1209开发迭代
【【躲猫猫】1209热更S16双赛季卡池-layout（正式）】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128467337 | 已交付 | 2025/11/17-2025/11/17 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1201_1736_1 | s16-1209开发迭代
【【rich】1209独角兽系列装饰卡池-layout】临时layout https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128310984 | 已交付 | 2025/11/06-2025/11/06 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1201_1736_1 | s16-1209开发迭代
【【rich】1209独角兽系列装饰卡池-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128310984 | 已交付 | 2025/11/17-2025/11/17 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1201_1736_1 | s16-1209开发迭代
【【运营】毒刺身份活动-layout（临时）】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128435589 | 已交付 | 2025/11/08-2025/11/08 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1201_1736_1 | s16-1209开发迭代
【【运营】毒刺身份活动-layout（正式）】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128464814 | 已交付 | 2025/11/21-2025/11/21 | 进行中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1201_1736_1 | s16-1209开发迭代
【【1219】【狼人】独奏钢琴报告动画卡池 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128586872 | 已交付 | 2025/12/03-2025/12/03 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1211_1103_5 | s16-1219开发迭代
【【1219】【狼人】独奏钢琴报告动画卡池 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128586871 | 已交付 | 2025/12/05-2025/12/08 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1211_1103_5 | s16-1219开发迭代
【【1225迭代】【rich】熊出没联动棋盘卡池 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128489729 | 已交付 | 2025/11/24-2025/11/24 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1212_0441_8 | s16-1225开发迭代
【【1225迭代】【rich】熊出没联动棋盘卡池 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128489728 | 已交付 | 2025/11/27-2025/11/28 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1212_0441_8 | s16-1225开发迭代
【【1225迭代】【狼人】报告动画天秤座卡池 - Layout制作（基地）】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128489404 | 已交付 | 2025/11/25-2025/11/25 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1212_0441_8 | s16-1225开发迭代
【【1225迭代】【狼人】报告动画天秤座卡池 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128489402 | 已交付 | 2025/12/03-2025/12/04 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1212_0441_8 | s16-1225开发迭代
【【1225迭代】【狼人】熊出没联动攻击动画卡池 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128489595 | 已交付 | 2025/12/10-2025/12/10 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1212_0441_8 | s16-1225开发迭代
【【1225迭代】【狼人】熊出没联动攻击动画卡池 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128489594 | 已交付 | 2025/12/16-2025/12/17 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1212_0441_8 | s16-1225开发迭代
【【1225】【狼人】满减活动-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129248380 | 已交付 | 2025/12/11-2025/12/11 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1212_0441_8 | s16-1225开发迭代
【【1225】【狼人】熊出没联动活动 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128474131 | 已交付 | 2025/12/05-2025/12/05 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1226_0315_21 | s16-1225开发迭代
【【1225】【狼人】熊出没联动活动 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128474130 | 已交付 | 2025/12/11-2025/12/12 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1226_0315_21 | s16-1225开发迭代
【【0108迭代】【rich】虹糖奇袭卡池 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128938314 | 已交付 | 2025/12/08-2025/12/08 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1225_0639_17 | s16-0108开发迭代
【【0108迭代】【rich】虹糖奇袭卡池 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128938313 | 已交付 | 2025/12/18-2025/12/19 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1225_0639_17 | s16-0108开发迭代
【0115幸运mvp返场卡池mvp动画美食派对 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128877596 | 已交付 | 2025/12/26-2025/12/26 | 验收中 | develop -> s16-dev (测试验收分支) ->s16-release_2025_1225_0639_17 | s16-0108开发迭代
S17版本
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代 | 需求排期表
【【谁是狼人】【S17商业化】【美术】【MVP1-下雪了】动画添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127564900 | 已交付 | 2025/01/14-2025/01/14 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->s17-release_2026_0119_1544_1 | s17-0119开发迭代
【【谁是狼人】【S17商业化】【美术】【MVP1-下雪了】音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612127564750 | 已交付 | 2025/01/22-2025/01/22 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->s17-release_2026_0119_1544_1 | s17-0119开发迭代
【【0127】【狼人】春节每日对局活动 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129363555 | 已交付 | 2025/12/23-2025/12/23 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->s17-release_2026_0119_1544_1 | s17-0127开发迭代
【【0127】【狼人】春节每日对局活动 - 动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129410396 | 已交付 | 2025/12/29-2025/12/29 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->s17-release_2026_0119_1544_1 | s17-0127开发迭代
【【0127】【狼人】春节每日对局活动 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129363554 | 已交付 | 2025/12/25-2025/12/26 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->s17-release_2026_0119_1544_1 | s17-0127开发迭代
【【运营活动】【躲猫猫】【0127】S13猫猫甜品站返场卡池复刻 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129482266 | 已交付 | 2026/01/05-2026/01/05 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->s17-release_2026_0119_1544_1 | s17-0127开发迭代
【【运营活动】【狼人】【0127】返场卡池报告动画舞狮 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129483400 | 已交付 | 2026/01/06-2026/01/06 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->s17-release_2026_0119_1544_1 | s17-0127开发迭代
【【分包】S17底包系统侧-各玩法错误依赖处理】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129894300 | 已交付 | 2025/12/26-2025/12/26 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0212开发迭代
【【0212】【rich】金色麦田棋盘连锁礼包 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129361768 | 已交付 | 2025/12/26-2025/12/26 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0212开发迭代
【【0212】【rich】金色麦田棋盘连锁礼包-动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129410165 | 已交付 | 2025/01/04-2025/01/04 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0212开发迭代
【【0212】【rich】金色麦田棋盘连锁礼包 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129361767 | 已交付 | 2026/01/07-2026/01/08 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0212开发迭代
【【0212】【狼人】喜羊羊联动动画卡池 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129361621 | 已交付 | 2025/01/12-2025/01/12 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0212开发迭代
【【0212】【狼人】喜羊羊联动动画卡池 - 客户端】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129361620 | 已交付 | 2025/01/15-2025/01/16 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0212开发迭代
【【运营活动】【狼人】【0212】熊出没联动攻击动画卡池返场 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612130198129 | 已交付 | 2025/01/28-2025/01/28 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0212开发迭代
【【运营活动】【谁是狼人】【0213】月老身份投放活动 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129720176 | 已交付 | 2025/01/28-2025/01/28 | 验收中 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0212开发迭代
【【运营活动】【狼人】【0312】曜日神弓返场动画卡池 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612131691020 | 未交付 | 2026/03/03-2026/03/03 | 未开始 | develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0312开发迭代
【【UGC】S18星世界漫游卡（星世界BP）通行证&活动入口新赛季视觉替换——入口layout&入版（热更周车）】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612130627049 | 未交付 | 2026/03/10-2026/03/10 | 未开始 | develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0312开发迭代
【【Bug转需求】【S17-dev】【祈愿-特色玩法】动画卡池加载中会黑屏显示，加载后正常播放【必现】【Android/iOS】】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612130968560 | 未交付 |  | 未开始 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0305开发迭代
【0115大翻牌返场卡池攻击动画纯属误伤 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128877508 | 未交付 | 2025/01/29-2025/01/29 | 未开始 | develop -> s17-dev (测试验收分支) ->预发布 | s17-0312开发迭代
S18版本 | [5 empty] | 需求排期表
TAPD单 | 资源状态 | 预计时间 | 状态说明 | 提交分支 | 迭代
【【UGC】【S18】静态模型导入功能-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612130812456 | 未交付 |  | 未开始 | develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-0316开发迭代
【【S18】【星世界】UGC对局退出时进行地图推荐-layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612130568671 | 已交付 | 2026/02/03-2026/02/13 | 验收中 | develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-0316开发迭代
【【0115】【狼人】翻翻乐返场卡池报告动画热气球海 - Layout制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129171180 | 未交付 | 2026/02/28-2026/02/28 | 未开始 | develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-0409开发迭代
【【UGC】S18星世界漫游卡（星世界BP）入口layout】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612130627479 | 未交付 |  | 未开始 | develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-开发迭代
【【谁是狼人】【S18】【新版专精系统】UI制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128954439 | 已交付 | 2026/02/05-2026/02/06 | 验收中 | feature-nr3e->develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-0423开发迭代 | 剩余未处理内容： 1、专精奖励红点问题（提供的新接口中只能通过身份获取专精奖励数据，该状态是否可由服务器下发？）(已完成)； 2、身份专精排名（原来的排名接口会获取排行榜信息，是否能新增接口，一次性返回所有身份排名）(已完成)； 3、身份装饰（边框和底板，视为一种新的道具？道具怎么和特效对应？）根据装饰道具id获取装饰是否已拥有，已拥有则显示最高等级道具； 4、UI_Preparations_NR3E3_VocationItem 特效有点问题，需要动态控制底板、特效、边框显示(已完成) 5、身份装饰道具需要增加字段配置(已完成) 6、文案配置未添加(已完成) 7、技巧进阶中道具icon的底图未找到资源；技能icon需新增。
【【谁是狼人】【S18】【新版专精系统】客户端功能制作】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612129899835 | 已交付 | 2026/02/09-2026/02/12 | 验收中 | feature-nr3e->develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-0423开发迭代
【【谁是狼人】【S18】【新版专精系统】特效添加-身份装饰特效】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128954783 | 已交付 | 2026/02/13-2026/02/13 | 验收中 | feature-nr3e->develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-0423开发迭代
【【谁是狼人】【S18】【新版专精系统】常规UI动效添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128954662 | 已交付 | 2026/02/13-2026/02/13 | 验收中 | feature-nr3e->develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-0423开发迭代
【【谁是狼人】【S18】【新版专精系统】音频添加】 https://tapd.woa.com/tapd_fe/20427612/story/detail/1020427612128954675 | 已交付 | 2026/02/24-2026/02/24 | 验收中 | feature-nr3e->develop -> s18-dev (测试验收分支) ->预发布 | s18-0423开发迭代

## 玩法一组运营需求
玩法一组运营需求 | https://doc.weixin.qq.com/sheet/e3_AGsAQgaCACcCNG4Ca8TbVRQiBIIwJ?scode=AJEAIQdfAAoulFMHMmAa8AiQYjAHA&tab=BB08J2

## 元梦之星分支管理
开发分支 | 发布分支的开发分支 | 发布分支 | 上架前热更包 | 底包
日常需求开发提交分支 | 仅当前版本需求内容可提交 | 仅当前版本需求已通过测试后可提交，走MR系统
双线提交
三线提交
develop / feature-nr3e | s*-dev | s*-release_2024_****_****_**
| s8-dev | s8-release_2024_1031_0514_16
有bug需要合入预发布分支时，需要自己添加Bug单，填入的信息参考：

## 珍宝系统开发工作分析
珍宝系统接口统计
珍宝入口按钮 | 珍宝系统开启状态
珍宝系统主界面 | 当前珍宝等级、当前珍宝值、珍宝道具信息（道具信息、道具解锁状态、道具领取状态、道具使用状态）
购买珍宝值界面 | 购买道具信息、限购信息、购买珍宝接口
珍宝升级界面 | 玩家上次打开珍宝界面时的珍宝值、增加的珍宝值？？？这个要怎么处理
珍宝解锁界面 | 无
珍宝信息界面 | 珍宝道具使用接口（非自动使用的珍宝道具有此需求）、取消使用接口
珍宝道具开发分配
珍宝-金钱罐 | 特权:每日可领取狼人币 | 邓明一 | 点击领取狼人币接口：备战界面、珍宝信息界面
珍宝-炫彩号牌 | 外观:头顶编号炫彩底板 | 章希成 | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
珍宝-胖胖锤 | 外观:专属攻击特效 | 章希成 | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
珍宝-幸运骰子 | 特权:动画可设置随机使用 | 朱则浩 | 随机动画预览只有两种状态，使用中和可使用，需要【使用】接口
珍宝-灵笛 | 外观:音符喇叭 | 章希成 | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
珍宝-全息手环 | 外观:会议炫彩背景板 | 胡正南 | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
珍宝-天马缰绳 | 外观:被投出动画 | 胡正南 | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
珍宝-神奇画布 | 外观：会议室界面背景 |  | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
珍宝-百宝箱 | 特权：解锁该珍宝后，玩家自动获得2个可永久免费使用的互动道具 |  | 自动使用，无需接口
珍宝-幻彩珠玫瑰 | 外观：你的角色身边会带有玫瑰花雨特效 |  | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
珍宝-幻彩珠星空 | 外观：你的角色身边会带有星云星空特效 |  | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
珍宝-幻彩珠星空 | 外观：你完成任务时会播放更炫彩的特效 |  | 自动使用，有使用/取消使用按钮，需要【使用】、【取消使用】接口
|  | 珍宝-金钱罐 | 珍宝-炫彩号牌 | 珍宝-胖胖锤 | 珍宝-幸运骰子
|  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | i-1 | i-1
|  | 珍宝-灵笛 | 珍宝-全息手环 | 珍宝-天马缰绳 | 珍宝-神奇画布
|  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 珍宝-百宝箱 | 珍宝-幻彩珠玫瑰 | 珍宝-幻彩珠星空 | 珍宝-幻彩珠星空
|  | 9 | 10 | 11 | 12

## 待处理任务统计
需求 | 问题 | 参数 | 状态 | 原因
寻宝主界面&补充界面 | 宝物icon图 |  | 完成
寻宝新手引导 | 狼人秘境寻宝开局引导 | ON_NR3E3TreasureHuntRule_StartGameGuide | 完成
| 狼人秘境寻宝挖宝引导 | ON_NR3E3TreasureHuntRule_DiggingTreasureGuide | 未添加 | 则浩帮忙处理这个事件的通知
| 狼人秘境寻宝搬起引导 | ON_NR3E3TreasureHuntRule_LiftTreasureGuide | 未添加 | 则浩帮忙处理这个事件的通知
| 狼人秘境寻宝上交引导-查看地图 | ON_NR3E3TreasureHuntRule_CheckMapGuide | 完成 | 则浩帮忙处理这个事件的通知
| 狼人秘境寻宝上交引导-查看NPC | ON_NR3E3TreasureHuntRule_CheckNPCGuide | 完成
| 狼人秘境寻宝上交宝物引导 | ON_NR3E3TreasureHuntRule_HandInTreasureGuide | 进行中 | 则浩帮忙处理这个事件的通知
| 狼人秘境寻宝查看小店引导 | ON_NR3E3TreasureHuntRule_CheckShopGuide | 完成
| 狼人秘境寻宝查看道具引导 | ON_NR3E3TreasureHuntRule_CheckTreasureGuide | 完成
观赛领好礼 | 小图资源丢失 |  | 完成
热购界面 | 动效卡顿 |  | 未修改 | 未定位到原因